|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分工/时间 | **7月** | | **8月** |
| 15日前 | 31日前 | 30日前 |
| 认证办公室  (周平 胡元林) | 1.调整优化认证工作方案  2.做好内外联络，统筹协调认证工作 | 加强认证督导，保证认证工作按进度展开 | 按进度统筹推进认证工作 |
| 自评报告组  (周平) | 撰写学校自评报告初稿（陈树萍、伍红林） | 修改学校自评报告初稿（陈树萍、伍红林） | 1.统筹校院自评报告撰写，保证校院一体  2.形成“三位一体”协同培养机制（伍红林） |
| 文件与支撑材料组(陈树萍) | 检查相关文件，制定文件修订目录，准备支撑材料（陈树萍/史红波） | | 1.修订、制定师范认证所需文件等（陈树萍）  2.支撑材料准备完毕（史红波） |
| 内涵建设组  (周平) | 1.学习标准，制定对标自查模板（周平）  2.统筹修订2018级人才培养方案、课程教学大纲（周平）  3.修订各主要教学环节的质量标准（陈树萍）  4.出台师范生实践教学方案；建立职业技能标准、训练、考核、证书制度，核查基地数量、合同、生数（史红波）  5.核查生师比、硕博、高级职称占比、学科教学论教师数量达标情况（伍红林）  6.启动教改立项课程与课题建设（黄贤立） | | 1.各类教学支出。（胡元林）  2.加强卓越教师、定向师范生培养，形成培养的理念、特色、成效，核查相关过程材料。（陈树萍）  3.规范“淮安基础教育改革发展研究中心”和“淮安市新基础教育研究中心”建设运行（伍红林）  4.核查教育实践时间累计不少于一学期；师范生实习期间上课时数不少于15课时（史红波） |
| 平台资源与文化氛围建设组  (伍红林) | 1.完成教师职业技能实训中心（通用技能）升级建设工作（伍红林 史红波）  2.做好资源库和案例库建设与使用工作；促进信息化资源建设和应用。核查学生配备教材达标情况（伍红林）  3.加强校院技能实训中心建设，核查院专业技能实训中心数量、面积、设施、设备等达标情况，建立使用、管理、维修、更新、升级制度，利用率高，核查过程材料（邹修明、胡元林） | | |
| 数据采集组  (胡元林) | 1.做好数据采集联络及前期准备工作  2.做好毕业生跟踪调查工作调研及实施方案制定 | | |
| 达成度评价组  (黄贤立) | 制定并印发毕业要求达成度评价、培养目标达成度评价  、课程达成度评价模板 | 1.制定淮阴师范学院人才培养达成度评价办法相关制度文件  2.指导开展各专业课程、毕业要求及培养目标达成度评价  3.积极推进人才培养达成度评价系统开发 | |
| 二级学院  (修订完善) | 1.学习标准，对标自查，填写自查表  2.完成人才培养方案与教学大纲修订  3.完成自评报告初稿  4.建立课堂教学与学生自主学习相结合的教学机制  5.检查整理近两年的教学档案  6.健全相关院级教学规章制度  7.初步完成数据统计与支撑材料 | | 1.完成自评报告  2.完成资源库和案例库的建设工作  3.初步完成条件改造和环境建设  4.加强学院文化与网站建设  5.健全符合专业特点的师范生实践能力的“第二课堂”体系，过程材料完备  6.完成数据统计与支撑材料  7.核查教学日常运行支出、生均教学日常运行支出、生均教育实践经费达标情况  8.做好毕业生跟踪调查工作  9.完成有关达成度评价工作 |
|
| 督导 | 7月31日督导 | | 8月25日督导 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9月** | | | | **10月** | | | **11月** | |
| 20日前 | 30日前 | | | 15日前 | | 31日前 |  | |
| 1. 制定认证自评方案 2. 组织校内自评 | 1. 组织开展自评整改 2. 集中完善学校申请材料 3. 提交认证申请 | | | 1.完成自评整改工作  2.加强内外联络，准备专家进校考察  3.制定专家进校认证工作方案 | | | 协调专家现场考察 | |
| 1. 根据自评完善自评报告 2. 统筹各专业自评报告修改完善工作 | | | | 1.依据自评意见继续优化，定稿报告  2.准备学校现场汇报材料 | | |  | |
|  | | | | 依据自评查找并补充遗漏支撑材料（陈树萍/史红波） | | |  | |
| 1.完成教改立项课程与课题建设（黄贤立）  2.课堂教学与实践教学督导工作（胡元林）  3.完成师范生学习满意度调查（胡元林）  4.开展师范专业毕业生论文专项督导（胡元林）  5.根据数据采集分析统筹学校及个各专业核心指标的核查与优化（胡元林）  6.完成实践教学基地建设及协议签订（史红波）  7.统筹指导师范生技能训练（史红波）  8.根据学校自评，开展专项整改 | | | | | | |  | |
| 加强校、院师范文化氛围建设（史红波） | | | | | | |  | |
| 1.完成数据采集，形成数据分析报告  2.协调开展毕业生跟踪调查 | | | | | | |  | |
| 1.根据自评，调整优化相关达成度评价  2.在自评基础上，完善相关评价（陈田田/黄贤立） | | | | | | |  | |
| 做好校内自评工作 | | 1.根据自评整改  2.完成认证申请材料 | 1.完成条件改造和专业环境建设  2.完成自评整改  3.继续完善自评报告  4.完成专业现场汇报材料  5.本专业教师学习自评报告，做好专家走访与访谈准备 | | | | 制定学院专家进校考察方案 | 迎接专家  进校认证 |
| 加强师范生技能训练 | | | | | | | | |
| 9月25日督导 | | | | | 10月25日督导 | |  | |